КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 2015 году

в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности Терского муниципального района

Комплекс мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях Терского муниципального района, расположенных в сельской местности (далее – Комплекс мероприятий), разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 254 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», пунктом 4 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 214р-п об утверждении Комплекса мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности.

Цель проекта

Комплекс мероприятий направлен на увеличение количества учащихся в общеобразовательных учреждениях Терского муниципального района, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом.

Задачи проекта

Основными задачами Комплекса мероприятий являются:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях Терского муниципального района;

- увеличение численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время;

- развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях.

- Анализ сложившейся ситуации по развитию физической культуры и спорта в сельских общеобразовательных учреждениях Терского муниципального района.

Физическая культура и спорт, являясь составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, но и на формирование личности и межличностных отношений.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта в муниципальном районе является физическое воспитание детей, подростков и молодежи.

На 1 января 2015 года в Терском муниципальном районе насчитывается 19 общеобразовательных учреждений с общим контингентом 5097 учащихся.

Из них 15 общеобразовательных учреждений расположены в сельской местности, где обучаются 2958 детей и подростков, что составляет 58 % от общего количества учащихся в районе.

В общеобразовательных учреждениях работают 22 учителя физической культуры. Из них:

имеют высшее образование - 16 чел.

среднее специальное образование - 7 чел.

В школах района имеются 24 спортивных зала и 52 плоскостных спортивных сооружения. В сельской местности - 17 спортивных залов и 39 плоскостных спортивных сооружений.

Учащиеся общеобразовательных учреждений имеют возможность заниматься спортом в свободное от учебы время в школьных спортивных секциях, спортивных секциях по месту жительства, в спортивных школах.

Регулярными занятиями физической культурой и спортом во внеурочное время охвачены 3258 учащихся общеобразовательных учреждений, что составляет 63,9% от общего количества учащихся в муниципалитете.

Наряду с этим, в настоящее время в районе функционируют 4 спортивные школы с филиалами во всех поселениях с общим охватом 2179 учащихся. Это составляет 38,7 % от общего количества детей в районе. Во всех общеобразовательных учреждениях проводится внеурочная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, направленная на укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни, приобщение детей к физической культуре и спорту, что способствует дальнейшему совершенствованию навыков, приобретенных на учебных занятиях.

Значительная часть спортивных сооружений и площадок находится на балансе общеобразовательных школ, поэтому в сельских поселениях района школы являются центрами всей спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

В 2012 - 2013 годах в ходе реализации мероприятий по модернизации системы общего образования в Терском муниципальном районе созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, в том числе расположенных в сельской местности, уделялось большое внимание.

В рамках реализации проекта по модернизации общего образования в 2011-2013 годах осуществлялся капитальный ремонт зданий и объектов общеобразовательных учреждений, в том числе и спортивных залов. Для общеобразовательных школ приобретено 28 единиц спортивного оборудования и инвентаря.

Наряду с этим, в рамках реализации комплекса мер  по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в 3 образовательных учреждениях проведен капитальный ремонт, что позволило увеличить долю   учащихся,   занимающихся   физической   культурой   и   спортом   во   внеурочное   время до 28%.

Благодаря принятым мерам увеличилось количество учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях. В 2014-2015 учебном году на базе сельских школ действует 56 секций и кружки спортивной направленности. В них занимаются 1128 школьников.

В общеобразовательных учреждениях района в основном созданы необходимые условия для развития физической культуры и спорта. Из-за отсутствия во многих школах спортивного инвентаря и оборудования, спортивных объектов, отвечающих современным требованиям к организации урочной и внеурочной деятельности, возникает потребность в дополнительном финансировании для создания современной материально-технической базы спортивных объектов сельских общеобразовательных учреждений. Требуется проведение капитального ремонта спортивных залов в пяти сельских общеобразовательных учреждениях.

Комплекс мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях Терского муниципального района, расположенных в сельской местности, направлен на дальнейшее решение задач по развитию массового спорта среди учащихся.

- Основные мероприятия Комплекса мер.

Комплекс мер в 2015 году включает следующие основные мероприятия:

- развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности;

- приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных залов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности;

- развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях.

Сетевой план- график реализации Комплекса мероприятий дан в Таблице 1.

Таблица 1

Сетевой план-график реализации  Комплекса мер по развитию

физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях Терского муниципального района, расположенных в сельской местности в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ СОШ СП В-Акбаш | Август- сентябрь 2015 года | Умаров Б.Б. Шауцукова Г.А. |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ СОШ СП Красноармейское | Август- сентябрь 2015 года | Умаров Б.Б. Хапалажева Т.А. |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ СОШ№2 СП Плановское | Август- сентябрь 2015 года | Умаров Б.Б.. Кизова Э.Т. |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ СОШ СП Дейское | Август- сентябрь 2015 года | Умаров Б.Б.. Токова З.Н. |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ СОШ СП Верхний Курп | Август- сентябрь 2015 года | Умаров Б.Б. Хупова Д.Х. |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ СОШ СП Нижний Курп | Август- сентябрь 2015 года | Умаров Б.Б. Ардавовоа М.Б. |
|  | Открытие новых спортивных секций на базе общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности: |  |  |
|  | - МОУ СОШ СП Красноармейское – секции баскетбола | Сентябрь 2015 года | Хапалажева Т.А. |
|  | - МОУ СОШ №2 СП Плановское - секции волейбола | Сентябрь 2015 года | Кизова Э.Т. |
|  | - МОУ СОШ СП Дейское – секции по настольному теннису | Сентябрь 2015 года | Токова З.Н. |
|  | - МОУ «СОШ СП В-Акбаш – спортивного клуба | Сентябрь 2015 года | Шауцукова Г.А. |
|  | - МОУ СОШ СП В-Курп - секции по настольному теннису | Сентябрь 2015 года | Хупова Д.Х. |
|  | - МОУ СОШ СП Н-Курп - секции по футболу | Сентябрь 2015 года | Ардавова М.Б. |
|  | Организация мониторинга реализации Комплекса мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в МОУ СОШ СП В-Акбаш, МОУ СОШ СП Н-Курп, МОУ СОШ СП Дейское, МОУ СОШ №2 СП Плановское, МОУ СОШ СП Красноармейское, МОУ СОШ СП В-Курп | Июль-декабрь 2015 года | Хамов А.А. |

4. Планируемые результаты реализации Комплекса мер

При планировании Комплекса мер за основу взяты показатели, характеризующие состояние и перспективы развития организации физкультуры и спорта в общеобразовательных учреждениях Терского муниципального района, расположенных в сельской местности.

В результате реализации Комплекса мероприятий планируется провести ремонт 6  спортивных залов и увеличить долю учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, на 2,8%. (Таблица 2).

Таблица 2

Показатели, характеризующие состояние и перспективы развития

организации физкультуры и спорта в общеобразовательных учреждениях

Терского муниципального района, расположенных в сельской местности

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 1 января 2015года | Планируемое значение на 1 декабря 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность учащихся в учреждениях, расположенных в сельской местности, в том числе: | 3258 | 3474 |
| 1.1. | Начальное образование | 1195 | 1212 |
| 1.2. | Основное образование | 1250 | 1387 |
| 1.3. | Среднее образование | 813 | 875 |
| 2. | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, в учреждениях расположенных в сельской местности, во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования. | 1128 | 1258 |
| 2.1. | Начальное образование | 228 | 244 |
| 2.2. | Основное образование | 623 | 702 |
| 2.3. | Среднее образование | 277 | 312 |
| 3. | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | 34,6 | 36.2 |
| 3.1. | Начальное образование | 19 | 20,2 |
| 3.2. | Основное образование | 49,9 | 50,6 |
| 3.3. | Среднее образование | 34 | 35,6 |
| 4. | Количество учреждений, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы, требующие ремонта | 7 | 5 |
| 5. | Количество учреждений, расположенных в сельской местности, в которых осуществлено перепрофилирование аудитории под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом | 0 | 0 |
| 6. | Количество учреждений, расположенных в сельской местности, имеющих школьные спортивные клубы | 0 | 0 |
| 7. | Количество учреждений, расположенных в сельской местности, имеющие открытые плоскостные спортивные сооружения | 15 | 15 |
| 8. | Количество открытых плоскостных спортивных сооружений, построенных на территории учреждений | 39 | 39 |

На финансовое обеспечение комплекса мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях Терского муниципального района, расположенных в сельской местности, в 2015 году необходимо 4 884 593  рублей. В бюджете Терского муниципального района предусмотрен объем бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств.

Перечень направлений предполагаемого расходования денежных средств федеральной субсидии в рамках реализации комплекса мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности в 2015 году:

- капитальный ремонт и реконструкция спортивных залов –4 884 593 руб.

Приложение: Финансовое обеспечение реализации Комплекса мер.

Приложение

- Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер по развитию физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях Терского муниципального района, расположенных в сельской местности в 2015 году

(тыс. рублей) таблица №1

| № п\п | Мероприятие | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидия) | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ СП В-Акбаш | 841056 |  |  |  | 42052,8 |  |
| 2. | МОУ СОШ №2 СП Плановское | 978091 |  |  |  | 48904,6 |  |
| 3. | МОУ СОШ СП Дейское | 802646 |  |  |  | 40132,3 |  |
| 4. | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ СП Красноармейское | 701800 |  |  |  | 35090 |  |
| 5. | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ СП В-Курп | 721000 |  |  |  | 36050 |  |
| 6. | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ СП Н-Курп | 840000 |  |  |  | 42000 |  |
|  | ИТОГО | 4 884 593 |  |  |  | 244 230 |  |

Примечание: остальные мероприятия Комплекса мер не требуют финансирования.