КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ  РАЙОНЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦИЯМ ЩIЭНЫГЪЭ  IУЭХУХЭМКIЭ И УПРАВЛЕНЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ

БИЛИМ  БЕРГЕН  УПРАВЛЕНИЯСЫ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЕСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« 2 »  сентября   2016 г.                                                                                     № 82

г.п. Терек

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Терском муниципальном районе в 2017 году»

В целях координации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, обеспечения качественной подготовки и организационного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,11-х классов общеобразовательных учреждений Терского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- План мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Терском муниципальном районе в 2017 году (приложение 1);

- состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой 	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Терском муниципальном районе в 2017 году»	 (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                        М.Т. Вариева

Приложение 2

к приказу УО местной администрации

Терского муниципального района

от « 2  » сентября  2016 г. № 82

Состав рабочей группы

по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Терском муниципальном районе в 2017 году

| Семенов П.Г. - | заместитель главы местной администрации Терского муниципального района, руководитель рабочей группы (по согласованию) |
| --- | --- |
| Вариева М.Т. - | начальник Управления образования, заместитель руководителя рабочей группы |
| Болотокова А.Л. - | заместитель начальника Управления образования, секретарь рабочей группы |
| Жиляев Х.М. - | начальник ОМВД РФ по Терскому району (по согласованию) |
| Калибатова Е.У. - | начальник отдела общего и дошкольного образования Управления образования |
| Кампаров Б.Р. – | начальник отдела филиала ОАО «Ростелеком» по Терскому району |
| Куантова З.Х. - | пресс-секретарь местной администрации Терского муниципального района |
| Хатохов А.А. - | заместитель директора Информационно-методического центра Управления образования |
| Шидукова Л.П.- | директор Информационно-методического центра Управления образования |
| Шихаматова С.У. - | главный врач ГБУЗ «Районная больница» г.п. Терек (по согласованию)». |

Приложение                                                                                                                                                                                  к приказу Управления образования местной администрации

Терского муниципального района

от « 02 »  сентября  2016 г.  № 82

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  Терском муниципальном районе в 2017году»

|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
|  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов ГИА -9, ГИА-11 | До 5 сентября | Болотокова А.Л. Калибатова Е.У. | Статистический сборник |
|  | Обсуждение на августовских педагогических совещаниях результатов ГИА-9, ГИА -11 | до 28 августа | Болотокова А.Л. Калибатова Е.У. | Резолюция августовского совещания |
| Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |
|  | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании | Август-сентябрь | Болотокова А.Л. Руководители ОУ | Уменьшение доли выпускников, не получивших аттестат |
|  | Организация работы с обучающимися из «группы риска» | в течение учебного года | Шидукова Л.П. Руководители ОУ | Повышение уровня подготовленности обучающимися из «группы риска» |
|  | Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ | в течение учебного года | Калибатова Е.У. | Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов |
|  | Организация работы консультационных пунктов по подготовке к государственной итоговой аттестации | в течение учебного года | Калибатова Е.У. Шидукова Л.П. | Повышение уровня подготовленности обучающимися |
|  | Мониторинг подготовки обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | Калибатова Е.У. Шидукова Л.П. | Мониторинг качества образования |
|  | Проведение диагностических работ в 11-х классах в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!» | по графику Рособрнадзора | Болотокова А.Л. Руководители ОУ | Динамика учебных достижений обучающихся 11- классов |
|  | Организация и проведение онлайн-тестирования по общеобразовательным предметам в 9,11 классах | в течение учебного года | Шидукова Л.П. Руководители ОУ | Отработка технологии проведения ГИА |
|  | Организация участия в региональных мониторинговых исследованиях уровня обученности учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике | в течение 2016-2017 учебного года | Болотокова А.Л. Калибатова Е.У. Шидукова Л.П. | Определение уровня обученности учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку, математике. |
|  | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах | февраль 2017 г. | Болотокова А.Л. Калибатова Е.У. | Отработка технологии проведения ГИА |
|  | Организация работы районных и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Шидукова Л.П. Руководители ОУ | Повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Постоянно-действующий семинар учителей «Подготовка к ЕГЭ» в 2016-2017 учебном году | в течение учебного года | Шидукова Л.П. | Повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Постоянно-действующий семинар учителей «Подготовка к ОГЭ» в 2016-2017 учебном году | в течение учебного года | Шидукова Л.П. | Повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Анализ качества преподавания предметов через посещение уроков | в течение учебного года | Шидукова Л.П. | Мониторинг качества работы учителей |
|  | Проведение семинаров, практикумов, консультаций для учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ | Весь период | Шидукова Л.П. | Повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Индивидуальные консультации для учителей по улучшению образовательных результатов ГИА. Организация индивидуальной работы с учителями-предметниками, показавшими низкие результаты ЕГЭ | весь период | Шидукова Л.П. | Повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной) | в течение 2016-2017 учебного года | Шидукова Л.П. | Повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Комплексный мониторинг образовательного процесса в учреждениях образования, в которых результаты ЕГЭ ниже среднерайонных показателей | Март | Калибатова Е.У. | Мониторинг качества образования |
|  | Консультация по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе) | сентябрь январь апрель | Болотокова А.Л. Калибатова Е.У. | Разъяснение порядка проведения государственной итоговой аттестации |
| Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Прохождение обучения – муниципальных координаторов ГИА; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов для участников ГИА с ОВЗ | январь – март 2017 г. (по отдельному графику) | Болотокова А.Л. | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| Организационное сопровождение ГИА |
|  | Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений КБР | до 5 числа каждого месяца | Хатохов А.А. | Сведения о количестве обучающихся 9, 11 классов |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ | до 1 декабря 2016 г. | Хатохов А.А. | Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
|  | Формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА (АИС ГИА) | по графику ФЦТ | Хатохов А.А. | Внесение сведений в РИС |
|  | Функционирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА | в течение всего периода | Хатохов А.А. | Функционирование МИС |
|  | Представление в МОН КБР списков координаторов ГИА и операторов РБД муниципального уровня (далее – координаторов ГИА) | до 1 декабря 2016 г. | Болотокова А.Л. | Утверждение муниципальных ответственных координаторов ГИА и операторов РБД |
|  | Внесение данных в РИС: - членов ГЭК, уполномоченных ГЭК (для проведения ГИА-9) – ППЭ; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для лиц с ОВЗ; | по графику ФЦТ | Болотокова А.Л. Хатохов А.А. | Утверждение состава ГЭК, состава уполномоченных ГЭК, ППЭ, работников ППЭ, составов предметных и конфликтных комиссий, внесение сведений в РИС |
|  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | в течение всего периода | Болотокова А.Л. Руководители ОУ | Создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ |
|  | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки | по расписанию Минобрнауки РФ | Болотокова А.Л. | Организованное проведение итогового сочинения |
|  | Организация работы по взаимодействию с филиалом ОАО «Ростелеком», МВД по КБР, Министерством здравоохранения КБР | в течение всего периода | Болотокова А.Л. | Осуществление взаимодействия с филиалом ОАО «Ростелеком», МВД по КБР, Министерством здравоохранения КБР |
|  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль 2017 г. | Болотокова А.Л. Хатохов А.А. | Тестирование системы видеонаблюдения |
|  | Представление списка граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей | февраль-июнь 2017 г. | Болотокова А.Л. | Сбор заявлений для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей |
|  | Проведение ГИА | по расписанию Минобрнауки РФ | Болотокова А.Л. Калибатова Е.У. | Организованное и объективное проведение ГИА |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
|  | Организация информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение всего периода | Болотокова А.Л. | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в Управлении образования, функционирование официальных муниципального и школьных сайтов | в течение всего периода | Болотокова А.Л. | Функционирование телефонов «горячей линии» в Управлении образования, функционирование официальных муниципального и школьных сайтов Минобрнауки КБР, РЦОИ, официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов |
|  | Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение всего периода | Вариева М.Т. | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА, координирование ГИА |
|  | Организация работы по взаимодействию со средствами массовой информации по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение всего периода | Болотокова А.Л. | Освещение в СМИ хода подготовки и проведения ГИА |
|  | Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА | в течение всего периода | Шидукова Л.П. | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |